Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

Анжеро-Судженского городского округа

«Школа №37»

МКОУ «Школа №37»

652476, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, улица Киселевская, 11

телефон/факс (8-384-53) 4-08-43, телефоны (8-384-53) 4-06-70, (8-384-53) 6-50-48

E-mail: acschool37@mail.ru         сайт: acschool37.ucoz.ru

«Узнай о войне из книг»

Проект

Лапина Татьяна Витальевна,

Педагог -  библиотекарь

Анжеро-Судженск

Содержание

Паспорт проекта…………………………………………………………………..3

Актуальность проекта…………………………………………………………… 5

Цели и задачи проекта…………………………………………………………....6

Объем и содержание работы ………………………………... ………………… 7

Календарный график проекта…………………………………………………...19

Ожидаемые результаты …………………………………………………………22

Бюджет проекта ……………………………………………………… …...........23

Список литературы  ……………………………………………………………..24

Паспорт проекта

| Наименование проекта | «Узнай о войне из книг» |
| --- | --- |
| Основные разработчики проекта | Педагог – библиотекарь Лапина Татьяна Витальевна |
| Цели и задачи проекта | Целью проекта является: создание обучающимися рекомендательного указателя книг военной тематики Задачи: 1.Создать условия для реализации проекта; 2. Активизировать читательский интерес к книгам военной тематики; 3. Расширить знания участников проекта по оформлению библиографического описания и аннотаций; 4.Реализовать творческие способности обучающихся; 5.Приобщить обучающихся к героическому прошлому нашей Родины |
| Сроки и этапы реализации проекта | Первый этап: Информационный 1.Оформление объявления с информацией о проекте; 2.Презентация идеи проекта на классных часах, родительских собраниях, педагогическом совете; 3.Определение группы детей для реализации проекта Второй этап: Подготовка основных ресурсов 1.Создание редакционного совета; 2.Выбор книг для создания указателя; 3.Обеспечение проекта произведениями военной тематики; 4. Акция «Эти книги о войне – нужны вам и нужны мне»; 5.Оформление и презентация книжной выставки «Книги, рождённые войной»; 6. Создание дневника проекта; 7. Создание и распространение отличительных знаков для участников проекта Третий этап: Подготовка к созданию рекомендательного указателя 1. Проведение библиотечных уроков; 2.Проведение рекламной акции «Вы ещё не читали? Тогда мы идём к Вам!» 3. Встреча с интересным человеком «О войне от первого лица»; 4.Акция «Я рекомендую!»; 5.Конкурс рисунков «Ожившие страницы войны» Четвертый этап: Создание рекомендательного указателя 1.Сбор и обработка отзывов и аннотаций о книгах; 2.Конкурс на изготовление эскиза обложки указателя; 3.Отбор иллюстраций детских рисунков для страниц указателя; 4.Оформление указателя Пятый этап: Заключительный 1.Презентация указателя; 2 Оценка результата деятельности группы детей, участвующих в проекте; 3. Оценка созданного рекомендательного указателя |
| Перечень основных мероприятий проекта | - Разработка системы организационных мероприятий по реализации проекта; - Создание условий по обеспечению основными ресурсами; - Проведение коллективных консультативных занятий; - Разработка плана создания рекомендательного указателя |
| Исполнители проекта и основных мероприятий | Педагог - библиотекарь, обучающиеся 5 – 8 классов, учителя истории и литературы, родители, актив библиотеки, представители школьной администрации |
| Ожидаемые конечные результаты реализации проекта | В результате выполнения проекта будет достигнуто: - активизация читательских потребностей; - реализация творческих способностей; - приобщение к героическому прошлому нашей Родины; - возможность использования рекомендательного указателя в учебно-воспитательной работе |

Актуальность проекта

Читайте, люди, книги о войне!

Не бойтесь слёз, и горечи, и страха…

Читайте, люди, книги о войне,

И не стыдитесь горевать, и плакать.

Ведь те, кого не стало за войну,

Кого сожгли, убили, растоптали,

Они за нас, за наши жизни пали.

И то, что живы мы, а не они,

Случайности жестокая примета.

Храните в душах вечные огни,

И дорожите их горчайшим светом!

( Руфь Тамарина)

В год 75-летия Победы Советского Союза над  фашистской Германией особенно важно вспомнить о героическом прошлом нашей Родины.

Кто нам расскажет о войне? В большей степени, конечно же, книги, так как участников событий с каждым днем становиться меньше и меньше. Именно  писатели художественно точно, ярко и эмоционально передают в своих произведениях атмосферу военного времени.

Одной из важных проблем сегодня  является отсутствие у подрастающего поколения интереса, потребности в чтении книг, в том числе книг военной тематики.    Резкое снижение интереса к чтению наблюдается в подростковом возрасте.  Это связано с возрастными и психологическими особенностями.

В современном мире существует необходимость  научить детей ориентироваться в огромном потоке информации.   В условиях информационного общества роль рекомендательной библиографии возрастает, особенно для подростков.    Опыт показывает, что информация о литературе, обращенная к юному читателю, по характеру обязана быть рекомендательной.

В настоящее время существует проблема: малое количество рекомендательных пособий для детей в школьных библиотеках. Одной из задач рекомендательного указателя является формирование устойчивого интереса к книге. Сегодня рекомендательная библиография все чаще рассматривается как действенный инструмент педагогического влияния на юное поколение.

Учитывая особенности подросткового возраста, резкое снижение интереса к чтению, малое количество рекомендательных указателей, можно сделать вывод, что проект «Узнай о войне из книг» по созданию рекомендательного указателя книг военной тематики с аннотациями детей, сделанный их же руками, является на сегодняшний день актуальным.

Цели и задачи проекта

Целью проекта является:

Создание обучающимися  рекомендательного указателя книг военной тематики

Задачи:

1.Создать условия для реализации проекта;

2. Расширить знания участников проекта по оформлению библиографического описания и аннотаций;

3.Реализовать творческие способности обучающихся;

4. Активизировать читательский интерес к книгам военной тематики;

5.Приобщить обучающихся к героическому прошлому нашей Родины

Объем и содержание работы

Проект рассчитан на 3 месяца и будет проходить в 5 этапов. В реализации проекта участвуют: обучающиеся 5 – 8 классов,  родители, актив библиотеки, педагог - библиотекарь, учитель истории, учитель литературы

Первый этап: Информационный

Цель: Информирование о проекте

| Мероприятие | Содержание деятельности | Ресурсы | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Оформление объявлений | Разработать эскиз Создать объявление на ватмане Создать объявление на листах А4 | Бумага, карандаш Ватман, тушь, перья. Компьютер листы бумаги А4 | Объявление краткое, красочное с интересным текстом Объявлений предполагается несколько Одно на ватмане и несколько на листах А4 |
| Стартовая презентация проекта | Создать стартовую презентацию идеи проекта Выступить на классных часах, родительских собраниях, педагогическом совете | Компьютер Интернет, книги Стартовая презентация | Стартовая презентация более подробно знакомит с идеей проекта. Ее цель - увлечь, заинтересовать в участии проекта |
| Определение целевой группы проекта | Провести анализ читательских формуляров Создать анкету Провести анкетирование обучающихся | Формуляры Компьютер бумага Анкета-112экз. | Анализ формуляров позволит выявить группу детей, которые интересуются книгами военной тематики. |
| Создание и распространение отличительных знаков | Разработать эскиз значков Заказать значки Распределить значки среди участников проекта | Бумага, карандаш | Для повышения интереса участия в проекте у детей будут отличительные значки. Обучающийся, вошедший в состав группы, получает жетон и белый значок. В течение проекта каждый участник получает жетоны за активную деятельность. Набрав 5 жетонов, участник проекта меняет белый значок на зелёный, следующие 5 жетонов – на красный |
| Создание почтового ящика «Напиши, мне напиши!» | Изготовить почтовый ящик | Картон, цветная бумага | Почтовый ящик находится в библиотеке. Все желающие имеют возможность оставить отзывы о проекте |

Ожидаемые результаты: проведение данных мероприятий позволит ознакомить с проектом всех участников образовательного  процесса. Предполагается высокая активность обучающихся 5-8 при  определении  участников проекта. При появлении желающих из другой возрастной категории детей возможна корректировка  целевой  аудитории проекта.

Второй этап: Подготовка основных ресурсов

Цель: Создание условий для реализации проекта

| Мероприятие | Содержание деятельности | Ресурсы | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание редакционного совета | Включить в состав представителя администрации, учителя истории, литературы, представителей от родителей, представителей актива школьной детской организации РНР, актив библиотеки представителя от Управленческого совета |  | Редакционный совет в реализации проекта оказывает спонсорскую помощь, изыскивает внебюджетные средства, пропагандирует, рекламирует, контролирует деятельность проекта, редактирует информационный материал |
| Отбор произведений для реализации проекта . | Составить перечень произведений военной тематики совместно с учителями литературы и истории Подобрать книги военной тематики из фонда школьной библиотеки. Обеспечить недостающие экземпляры книг | Список книг Книги Книги | Книги должны соответствовать данному возрасту В среднем каждое произведение должно быть представлено в 3-4 экземплярах Организация совместной работы с библиотеками ОУ . |
| Акция «Эти книги о войне – нужны вам и нужны мне» | Объявить акцию |  | В ходе акции, библиотека принимает в дар от читателей книги военной тематики |
| Оформление книжной выставки «Книги, рождённые войной» | Оформить книжную выставку – диораму Подобрать дополнительные экспонаты: репродукции картин о ВОВ, фотографии ветеранов ВОВ и др. | Ватман, краски, книги Картины, фотографии гимнастёрка, пилотка, письма – треугольники, фляжка | Использование экспонатов школьного музея. Данная выставка действует на протяжении всего проекта |
| Презентация книжной выставки «Книги, рождённые войной» | Подготовить презентацию Подготовить чтецов, музыкальные произведения, театрализованное представление, показ фрагмента художественного фильма Провести презентацию | Книги, Диск, музыкальный центр, телевизор | На презентации участники проекта знакомятся с каждой книгой с выставки Участники презентации получают жетоны |
| Выдача книг участникам проекта | Запись книг в формуляры участников проекта | Книги |  |
| Создание дневника проекта | Ежедневно пополнять дневник новым материалом | Ватман, краски | Дневник проекта вывешивается на информационный стенд школы В дневник проекта помещается информация о проделанной работе по реализации проекта с использованием фотографий, рисунков, графиков Информация дневника доступна всем участникам образовательного процесса Активные участники получают жетон |

Ожидаемые результаты:   на данном этапе мероприятии направлены на создание условий для реализации проекта. Ключевым моментом является создание книжной выставки. Она должна стать связующим звеном между библиотекой и участниками проекта. Достаточная экземплярность  произведений позволит удовлетворить читательские потребности.

Третий этап: Проведение организационных мероприятий

Цель: Реализовать практическую деятельность проекта

| Мероприятие | Содержание деятельности | Ресурсы | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение библиотечных уроков | Подготовить и провести библиотечные уроки «Библиографическое описание» «Библиографический указатель» «Как правильно писать аннотацию» | Бумага для практических заданий | Библиотечные уроки проводятся для получения и расширения знаний, обучающихся по составлению библиографического описания книг, аннотаций. Знакомят детей с рекомендательной библиографией |
| Рекламная акция «Вы ещё не читали? Тогда мы идём к Вам!» | Оформить объявление о проведении рекламной акции Подготовить актив детей к проведению рекламной акции | Бумага | После прочтения книг о войне, обучающиеся идут в классы с рассказом о прочитанных книгах. Активные участники получают жетон |
| Встреча с интересным человеком «О войне от первого лица» | Изготовить пригласительные открытки Разработать сценарий Подготовить детей к участию в мероприятии Оформить помещение Организовать чаепитие Вручить памятный подарок ветерану ВОВ | Цветная бумага Конфеты, печенье, чай, сахар, кофе Коробка конфет, цветы | Цель мероприятия способствовать развитию интереса и потребности изучать историю героического прошлого нашей Родины |
| Акции «Я рекомендую!» | Оформить объявление о проведении акции «Я рекомендую!» Приготовить цветные закладки | Компьютер, бумага, цветной принтер Цветная бумага | Акция проходит на протяжении всего проекта. |
| Конкурс рисунков «Войны, ожившие страницы» | Оформить объявления о проведении конкурса рисунков Оформить в библиотеке выставку Подвести итоги конкурса «Войны, ожившие страницы» | Бумага, краски, карандаши. | Конкурс проводится среди участников проекта Рисунки используются для создания указателя Активные участники получают жетон |

Ожидаемые результаты: организация и проведение  планируемых мероприятий позволит реализовать  основную часть проекта. Предполагается высокая активность участия в акции «Я рекомендую!». В ней школьники, учителя и родители вкладывают в понравившиеся им прочитанные книги с книжной выставки «Книги, рождённые войной», закладку определенного цвета. Для обучающихся  закладка  красного цвета, для учителей -   зеленого цвета, для родителей -  желтого. По результатам акции, книгам,  набравшим наибольшее количество закладок, присуждаются звания:  «Самая любимая книга учителей нашей школы!», «Самая любимая книга обучающихся нашей школы!», «Самая любимая книга наших родителей!», «Самая любимая книга детей, родителей и учителей нашей школы!»

Данные звания указываются на страницах рекомендательного указателя «Узнай о войне из книг».

В ходе реализации III этапа будет собран  богатый материал, необходимый для создания рекомендательного   указателя. Использование разнообразных форм работы  активизирует читательский интерес к книгам военной тематики, будет способствовать приобщению обучающихся к героическому прошлому нашей Родины и развивать творческие способности обучающихся.

Четвертый этап: Создание рекомендательного указателя

Цель: Создание  рекомендательного указателя  книг военной тематики

| Мероприятие | Содержание деятельности | Ресурсы | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор, обработка отзывов и аннотаций | Собрать материал для указателя Редактировать собранный материал | Отзывы, аннотации | Все отзывы и аннотации должны войти в указатель |
| Конкурс на создание обложки указателя | Объявить условия конкурса Организовать конкурс Подвести итоги | Бумага, краски, карандаши | Редакционный совет оценивает работы участников конкурса Лучшая работа станет обложкой указателя Победитель получает 3 жетона |
| Отбор детских рисунков, необходимых для создания указателя | Лучшие рисунки с выставки отобрать для указателя | Рисунки детей | Отбор рисунков осуществляется на основании положения о конкурсе |
| Оформление указателя | Формирование групп из числа участников проекта Изготовление указателя в электронном варианте | Компьютер, сканер, цветной принтер | Участники проекта делятся на группы, в которых происходит распределение обязанностей для оформления указателя Материал в указателе размещается в алфавитном порядке |

Ожидаемые результаты: итогом проведённых мероприятий на данном этапе   станет  создание   рекомендательного указателя книг военной тематики «Узнай о войне из книг». В ходе создания данного указателя участники смогут применить  теоретические знания, полученные на библиотечных уроках  на практике. Кроме того, участники проекта научатся систематизировать  и  обобщать подобранный ими материал.

Пятый этап: Заключительный

Цель:  Презентация созданного указателя и оценка деятельности участников проекта

| Мероприятие | Содержание деятельности | Ресурсы | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Презентация указателя | Разработать план и сценарий презентации Оформить помещение для проведения презентации | Шары, плакаты | Участники проекта рассказывают историю создания рекомендательного указателя |
| Оценка результата деятельности группы детей, участвующих в проекте | Приобрести благодарственные письма, грамоты и сувениры для награждения участников проекта Подготовить и провести парад участников проекта Награждение участников | Благодарственные письма, подарки, грамоты | Участники с красным значком получают почётную грамоту и бесплатный абонемент в кинотеатр, с зелёным – почётную грамоту и сувенир, с белым – благодарственное письмо |
| Оценка созданного рекомендательного указателя | Анкетирование Организация бесед с педагогами, обучающимися и родителями Провести анализ отзывов из почтового ящика | Анкета 200 экз. Отзывы | Провести анкетирование среди учащихся, учителей и родителей с целью выявления положительных и отрицательных сторон проекта «Войны священные страницы» |
| Создание читательского формуляра рекомендательного указателя | Ведение читательского формуляра, созданного для рекомендательного указателя | Читательский формуляр | В читательском формуляре отслеживается спрос на указатель Эти данные помещаются на дневник проекта с целью определения уровня востребованности |

Ожидаемые результаты: используемые  формы организации деятельности позволят оценить  активность участников проекта, их отношение, помогут объективно оценить  результативность проекта.

Читательский формуляр указателя планируется заполнять на протяжении  времени существования указателя, с целью оценки его востребованности.

Календарный график проекта

Цель: Создание аннотированного библиографического указателя книг военной тематики «Войны священные страницы»

| Наименование мероприятий | Февраль | Март | Апрель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-9 | 10-19 | 20-28 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 |
| Оформление объявлений | Б,А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Презентация проекта | Б | Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение целевой группы проекта |  | Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание и распространение отличительных знаков |  | Б,А |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание почтового ящика «Напиши, мне напиши!» |  |  | Б,А |  |  |  |  |  |  |
| Создание редакционного совета |  | Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Отбор произведений для реализации проекта |  | Б,П,А, |  |  |  |  |  |  |  |
| Акция «Эти книги о войне – нужны вам и нужны мне» |  | Б,А | Б,А | Б,А | Б,А | Б,А | Б,А | Б,А | Б,А |
| Оформление книжной выставки «Книги, рождённые войной» |  |  | Б,А |  |  |  |  |  |  |
| Выдача книг участникам проекта |  |  | Б,А | Б,А | Б,А | Б,А |  |  |  |
| Создание дневника проекта |  |  | Б,У,А |  |  |  |  |  |  |
| Проведение библиотечных уроков |  |  |  | Б | Б |  |  |  |  |
| Рекламная акция «Вы ещё не читали? Тогда мы идём к Вам!» |  |  |  | Б,У | Б,У | Б,У | Б,У |  |  |
| Встреча с интересным человеком «О войне от первого лица» |  |  |  | Б,У |  |  |  |  |  |
| Акция «Я рекомендую!» |  |  |  | Б,У,П,Р | Б,У,П,Р | Б,У,П,Р | Б,У,П,Р | Б,У,П,Р | Б,У,П,Р |
| Конкурс рисунков «Войны, ожившие страницы» |  |  |  |  | Б,РС | Б,РС | Б,РС | Б,РС |  |
| Сбор, обработка отзывов и аннотаций |  |  |  |  |  |  | Б,РС |  |  |
| Конкурс на создание обложки указателя |  |  |  |  |  |  | Б,РС |  |  |
| Оформление указателя |  |  |  |  |  |  |  | Б,РС,У | Б,РС,У |
| Презентация указателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Б,У |
| Оценка результата деятельности группы детей, участвующих в проекте |  |  |  |  |  |  |  |  | Б,Р,РС,А |
| Оценка созданного рекомендательного указателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Б,Р,У,РС,П |
| Создание читательского формуляра рекомендательного указателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Б,А |

Условные обозначение исполнителей проекта:

Б - библиотекарь;

У - обучающиеся 5-8 классов (участники проекта);

Р - родители;

П - педагоги;

А - актив библиотеки;

РС - редакционный совет

Ожидаемые результаты проекта

При реализации данного проекта планируется получить следующие  результаты:

- приобщить участников проекта к героическому прошлому  нашей Родины;

- при создании рекомендательного указателя реализовать  творческие способности обучающихся;

- активизировать  читательские потребности обучающихся;

- возможность  использовать рекомендательный указатель на классных часах, на уроках истории, литературы учителями предметниками;

- использование созданного рекомендательного указателя окажет необходимую  помощь в поиске нужной книги военной тематики читателям библиотеки.

Анализируя бюджет проекта, можно предположить, что  невысокая материальная затратность позволит реализовать запланированные мероприятия в полном объёме.

Включение педагогов и родителей в деятельность должно способствовать   укреплению связи школы и семьи.

Данный проект может стать аналогом для создания и реализации проектов по оформлению рекомендательных указателей  книг другой тематики.

Бюджет проекта

| Мероприятие | Ресурсы | Необходимые средства, руб. |
| --- | --- | --- |
| Оформление объявлений | Ватман 2шт, тушь, кисти бумага А 4, 20шт. | 30,00 25,00 30 6,00 |
| Всего |  | 91,00 |
| Анкетирование | Бумага, 312 экз. | 93,00 |
| Всего |  | 93,00 |
| Заказ отличительных значков | Значки 100 штук | 1500,00 |
| Всего |  | 1500,00 |
| Изготовление почтового ящика | Картон Цветная бумага | 80,00 50,00 |
| Всего |  | 130,00 |
| Оформление книжной выставки «Книги, рожденные войной» | Ватман 3 шт., краски | 36,00 35,00 |
| Всего |  | 71,00 |
| Проведение акции «Вы еще не читали? Тогда мы идем к вам!» | Бумага А 4 -25шт. краски, карандаши | 7,00 45,00 38,00 |
| Всего |  | 90,00 |
| Встреча с интересным человеком | Бумага цветная, Ватман 4А- 3 шт, тушь, цветы, конфеты, чай, кофе печенье | 50,00 50,00 0 150,00 150,00 50,00 70,00 120,00 |
| Всего |  | 640,00 |
| Проведение акции «Я рекомендую» | Бумага белая А4 - 3шт, бумага цветная | 10,00 100,00 |
| Всего |  | 110,00 |
| Конкурс рисунков | Бумага, | 30,00 |
| Всего |  | 30,00 |
| Оформление указателя | Бумага, ламинирование обложки переплет указателя | 50,00 50,00 60,00 |
| Всего |  | 110,00 |
| Презентация указателя | Бумага цветная, бумага белая, шары, диск CD, почётные грамоты, благодарственные письма, ценные подарки | 50,00 20,00 60,00 150,00 150,00 150,0 600,00 |
| Всего |  | 1170,00 |
| Всего расходов |  | 4035,00 |

Список литературы

1.Вейзе, А.А. Реферирование текста [Текст] / А.А. Вейзе. – Минск: Изд-во БГУ, 1978.-128с.

2.Гендина, Н.И. Информационная культура личности [Текст] / Н.И.Гендина, Н.И.Колкова, И.Л.Скипор.- Кемерово, 1999

3.Гендина, Н.И. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и ОУ [Текст] / Н.И.Гендина, Н.И.Колкова, И.Л.Скипор, Г.А.Стародубова. – М.: Школьная библиотека, 2003

4.Как научить детей любить Родину [Текст].- М.:АРКТИ, 2003.- 168с.

5.Мазыкина, Н.В. Равнение на победу [Текст] / Н.В. Мазыкина. - М.: Издательство ЦГЛ, 2004.-192с.

6.Шамурин, Е.И. Методика составления аннотаций [Текст] / Е.И.Шамурин.- М.: Кн. палата, 1998.-230с.