Коркинский муниципальный район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 2»

Всероссийский конкурс

«Творческий библиотекарь школы - 2022»

ПРОЕКТ: «COWORKING»

Автор:

педагог-библиотекарь

МБОУ «СОШ № 2»

Бобкова О.В.

Коркино, 2022 год

# Краткое описание проекта

# Что нужно, чтобы детям было интересно учиться?  Ответ на вопрос очевиден: нужно современное образовательное пространство, где ребята могут реализовать себя. Нужно место, куда можно прийти, поделиться мнением, получить ответы на свои вопросы и спокойно подумать.

# В последнее время все активнее в школах библиотека превращается в целый информационно-библиотечный центр, основная цель которого - обеспечение современных условий для получения образования в 21 веке с использованием открытой информационно-образовательной среды, ядром которой и является школьный информационно-библиотечный центр (далее - ШИБЦ), отвечающий запросам современного информационного общества и индивидуальным потребностям обучающихся.

# ШИБЦ должен состоять из следующих зон:

- зона абонемента

- читальный зал

- зона для коллективной работы с гибкой организацией пространства

- презентационная зона для организации выставок и экспозиций

- рекреационная зона для разнообразного досуга и проведения мероприятий.

# В нашей школе уже есть и зона абонемента, и читальный зал, и рекреационная зона для разнообразного досуга и проведения мероприятий. Однако мы понимаем, что в будущем, нам необходимо обладать навыками работы в команде, уметь создавать проекты, презентовать их. Для этого нам очень нужно место для коллективной работы с гибкой организацией пространства, которое сегодня в современном мире называют КОВОРКИНГ.

# Если у нас будет такая зона, мы не только сможем свободно общаться, совместно создавать проекты, но и заниматься в кружках, проводить заседания клубов, внеклассные мероприятия, литературно-музыкальные гостиные, а также встречаться с интересными людьми.

# Осуществление подобной деятельности невозможно без инфраструктурных изменений школьного здания.

# Проект «COWORKING» – это создание коворкинга в школе. Если появится такое пространство, то будет решена проблема отсутствия места, где мы сможем собираться и создавать проекты, общаться и развивать компетенции 21 века в ходе творческого взаимодействия.

# Коворкинг будет расположен в рекреации 3 этажа школы (около библиотеки и кабинета информатики). Такое расположение объединит все зоны в единый школьный информационно-библиотечный центр.

# Коворкинг будет условно разбит на три зоны: интерактивная, презентационная и зона отдыха.

# В интерактивной зоне создаются условия для общения и коллективного творчества: мебель-трансформер, диваны, ноутбуки, оргтехника, интерактивные киоски, точки доступа в Интернет.  Рабочее пространство должно быть мобильным: ученик или педагог, придя с гаджетом, может занять любое свободное место. В этой зоне можно выполнять домашние задания, готовить проекты, доклады, сообщения и т.д. У кого есть сложности с дисциплиной, самонастроем и самомотивацией, тому работа в коворкинге будет полезной.

# Презентационная часть будет оборудована интерактивным комплектом, магнитно-маркерным флипчартом для публичных выступлений, лекций и мастер-классов, а также для занятий дополнительным образованием.

# В зоне отдыха и обучающиеся, и наши учителя смогут воспользоваться настольными играми, бесплатным Интернетом либо просто отдохнуть и пообщаться.

# Важно, что в коворкинге нет жестких границ: можно легко перемещаться, передвигать мебель, расширять и сужать зоны, за считанные минуты видоизменяя пространство.

# Главное, коворкинг будет доступен 24/7.

# Актуальность и важность проекта

Школьная жизнь богата разнообразными событиями. Почти половину своей жизни школьники проводят в стенах школы – это примерно 1190 часов в год (до 6-8 часов в день). И сегодня все больше и больше ученикам, приходится включаться в разработку и реализацию социальных, учебных творческих проектов.

Для такой работы нам очень нужно место с гибкой организацией пространства, которое сегодня в современном мире называют КОВОРКИНГ. Поэтому и считаем нашу разработку актуальной. Это подтверждают и данные опроса, проведенного среди учеников нашей школы: 74% опрошенных, не имеют возможности придумывать и реализовывать проекты из-за отсутствия технической составляющей и места для совместной работы с другими учениками, 85% опрошенных хотели бы видеть такую площадку в школе, из них 55% видят в ней место для совместного творчества, 11% воздержались от ответа.

# Цель и задачи проекта:

Цель: создание коворкинга как зоны коллективной работы с гибкой организацией пространства для формирования у обучающихся навыков 21 века в рамках школьного информационно-библиотечного центра.

# Задачи:

- Определить список необходимых работ по созданию коворкинга.

- Создать коворкинг (Приложение 5) в рекреации 3 этажа школы.

- Открыть коворкинг как составляющую школьного информационно- библиотечного центра.

Сроки реализации проекта: апрель 2022 - сентябрь 2023 года.

Этапы реализации проекта:
1) Подготовительный этап: апрель 2022 г.
2) Практический этап: май 2022 г. - август 2022 г.

3) Заключительный этап: сентябрь 2023 г.

Ресурсы:

а) Существующие:

- Человеческие;

- Ноутбуки, оргтехника, флипчарт.

б) Необходимые:

- Интерактивный комплект (Приложение 1)

- Мебель-трансформер (Приложение 2)

- Информационный киоск – 2 шт (Приложение 3)

- Диван (Приложение 4)

План мероприятий

| № п/п | Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить список необходимых работ по созданию коворкинга | Определить список необходимых работ по реконструкции рекреации | 05.04. 2022 г. | 25.04. 2022 г. | Составленная смета на реконструкцию рекреации и приобретение необходимого оборудования и мебели |
|  |  | Определить список необходимого оборудования |  |  |  |
|  |  | Определить список мебели, необходимой для коворкинга |  |  |  |
|  |  | Составить смету финансовых затрат |  |  |  |
| 2 | Создать коворкинг в рекреации 3 этажа школы | Реконструкция рекреации 3 этажа | 30.04. 2022 г. | 25.08. 2022 г. | Созданный коворкинг в модернизированной рекреации 3 этажа |
|  |  | Приобретение необходимого оборудования для коворкинга как зоны ШИБЦ |  |  |  |
|  |  | Приобретение мебели для коворкинга |  |  |  |
| 3 | Открыть коворкинг как составляющую школьного информационно- библиотечного центра | Открытие коворкинга | 01.09. 2023 г. | 01.09. 2023 г. | Торжественное мероприятие, посвященное открытию коворкинга как составляющей ШИБЦ |
| Информационное сопровождение проекта |  |  | В течение всего периода реализации преокта |  | Статьи, репортажи на официальном сайте школы, на официальных страницах школьного пресс-центра «4/4» в социальных сетях ВКонтакте, Instagram. |

Ожидаемые результаты:

  - Количественные: общее число обучающихся, посетивших коворкинг в течение учебного года, составит 100% от общего числа учеников школы.

  - Качественные

2.1. повышение уровня вовлечённости школьников в проектную и исследовательскую деятельность;

2.2.   повышение уровня развития лидерских и командных качеств, а также навыков общения и коммуникабельности;

2.3.  повышение мотивации к занятиям посредством включения детей в креативную деятельность;

2.4.   повышение уровня навыков общения и коммуникабельности.

Финансовые затраты:

| № | Наименование расходов | Стоимость за единицу | Количество | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Интерактивный киоск | 50 000 руб. | 2 шт | 100 000 руб. |
| 2. | Интерактивный комплект: IQBoard DVT TN082+проектор+ мобильная стойка | 155 000 руб. | 1 шт | 155 000 руб. |
| 3. | Мебель-трансформер | 55 000 руб | 1 комплект | 55 000 руб |
| 4. | Диван | 40000 руб | 1 шт | 40 000 руб |
| Итого: |  |  |  | 350 000 руб. |

Приложение 1. Интерактивный комплект.

Приложение 2. Мебель – трансформер.

Приложение 3. Информационный киоск.

Приложение 4. Диван

Приложение 5. Зона коворкинга.