Социальный проект

«Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ»

75-летию Великой Победы советского народа над нацизмом посвящается

«Никто не забыт и ничто не забыто» -

Горящая надпись на глыбе гранита.

Поблекшими листьями ветер играет

И снегом холодным венки засыпает.

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.

Никто не забыт и ничто не забыто».

А. Шамарин

*Актуальность проекта:*

Время бежит, пройдет еще несколько лет, и нашей последней возможностью оценить весь масштаб священной войны и всю радость Победы можно будет только по сохранившимся архивным документам, мы. ­- последнее поколение, которое имело возможность видеть ветеранов, тружеников тыла и детей этой страшной войны живыми. «Кто не знает прошлого, у того нет будущего» - гласит мудрость, поэтому мы не имеем права не помнить героев войны и её страшные последствия. Наш 21 век- уже в самом начале имеет в своей истории развязанные войны. Война в Украине, где подняли головы профашистские силы, говорит нам о том, что наш Дух должен быть крепок, и учат нас этому героические подвиги наших дедов и прадедов, мы не имеем права предать эту память.

Мы Россией гордимся по праву

И историю Родины чтим,

Достославную нашу державу

Мы невежеством не посрамим.

.В основе нашего проекта лежит идея собрать, исследовать, осветить исторические факты страшной войны и Великой Победы, найти новые фактографические материалы, интересные детали общеизвестных событий.

Данный проект будет дополнен подпроектами классных коллективов после его представления и защиты на конференции обучающихся школы

*Цель:* Воспитание чувств патриотизма ,гордости , чувства долга перед Солдатами Великой Отечественной.

*Задачи:*

*- Активизировать работу по сбору документальных материалов о героях Великой Отечественной войны*

- Обработать имеющиеся документальные материалы для передачи в книгу «Живая Память», по просьбе Совета Ветеранов нашего города.

* Организовать работу по созданию «Непобедимого Полка»,обратиться к жителям города.
* Выпустить брошюру о городах героях России.
* Осуществить съёмку и просмотр фильмов о героях Великой Отечественной войны.

-организовать празднование в честь присвоения школе имени Героя Советского Союза Николая Захоровича Нешкова.

*Сроки реализации проекта:* 2019-2020 учебный год.

*Ожидаемые результаты:*

После завершения проекта участники смогут:

* Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего.
* Понять, какой ценой завоевана Победа и как важно сохранить мир..

Продолжать развивать свои творческие способности, участвуя в различных мероприятиях, беседах, лекториях, посвященных великой дате.

1. *Подготовительный этап*

Май – июнь 2019 :

* Пресс-конференция обучающихся школы, определение задач и направлений деятельности к подготовке 70-летия Великой Победы.
* Создание творческих групп в классных коллективах по поиску информации , фотографий, воспоминаний о родных, ушедших на фронт.
* Выезд отряда «Поиск» в с. Уруленгуй, сбор информации о Герое Советского Союза Н.З. Нешкове.

Сентябрь-октябрь 2019:

* сбор информации, семейных хроник, о воинах г. Борзи и Борзинского района, ушедших на фронт.

Ноябрь-декабрь 2019:

* Встречи и беседы с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, представителями военкомата г. Борзя и Советом Ветеранов, обращение в СМИ к жителям города о б участии в акции «Непобедимый полк» на 9 Мая.
* Подготовка волонтеров и лекторской группы

1. Этап реализации: «Марш Победы»:

Январь - май 2020:

* Экскурсии в школьный музей
* Конкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов.»Мой героический прадед»
* Создание брошюры о городах Героях России.
* Фестиваль военной песни.
* Создание клуба кинолюбителей; март: каждая среда месяца - просмотр военных фильмов, с последующим обсуждением.
* «Живая память» - создание фильмов по воспоминаниям ветеранов, детей войны и тружеников тыла.
* Облагораживание памятников Героев Великой Отечественной войны.
* «Непобедимый полк» - изготовление портретов ветеранов Великой Отечественной войны.

9 мая – шествие на городской площади и Мемориале Славы, с портретами ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны.

28 апреля 2020 год – 55лет присвоения школе №43 звания Героя Советского Союза Николая Захаровича Нешкова.

Планируется:

* Театрализованное представление.
* «Солдатский привал».
* Проведение военно-спортивных игр.

Объединение «Поиск» планирует:

* Поездка в село Уруленгуй, где жил и работал Н. З. Нешков .
* Снять фильм о школе, в которой работал Николай Захарович Нешков.
* Беседа с жителями села, и старожилами, которые знали Н. З. Нешкова.

Завершающий этап:

Май 2020 года:

-подведение итогов

-выпуск буклетов «города –герои России»

Создание документальных фильмов о Солдатах Второй Мировой

-статьи в СМИ нашего города

- изготовление портретов ветеранов В,О.войны

Создание презентаций о работе каждого классного коллектива в реализации социального проекта «Я помню, я горжусь!»

Участники проекта:

поисковые группы классных коллективов

участники творческих кружков

объединение «Поиск»

педагоги школы