Утверждаю

Заведующий БДОУ г. Омска

«Детский сад № …»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

План мероприятий

«Что мы знаем про снежок»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации проекта | | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| Наименование, единица измерения | Плановое значение |
|  | 1 этап. Создание условий, необходимых для реализации проекта (5.12.22 – 7.12.22) | | | | | |
| 1 | Изучить методическую литературу | 5.12.22 | 5.12.22 | Отобранный материал, шт. | 2 |  |
| 2 | Составление плана, подбор наглядного, игрового материала, художественной литературы | 6.12.22 | 7.12.22 | Количество составленных документов, шт., количество отобранных материалов, шт. | 1  4 |  |
| 2 этап. Реализация проекта (8.12.22 – 15.12.22) | | | | | | |
| 1 | Чтение художественной литературы с воспитателем группы | 8.12.22 | 15.12.22 | Количество художественной литературы, шт. | 8 |  |
| 2 | Проведение с детьми опытов | 8.12.22 | 15.12.22 | Количество опытов, шт. | 3 |  |
| 3 | Беседы по теме проекта с детьми | 8.12.22 | 15.12.22 | Количество бесед, шт. | 5 |  |
| 4 | Консультация по теме проекта для родителей | 9.12.22 | 14.12.22 | Количество консультаций, шт. | 2 |  |
| 5 | Продуктивная деятельность по теме проекта | 8.12.22 | 16.12.22 | Количество мероприятий, шт. | 4 |  |
| 3 этап. Итоги реализации проекта (16.12.22) | | | | | | |
| 1 | Выставка детских работ «Такие разные снежинки» | 16.12.22 | 16.12.22 | Количество принявших участие детей, чел. | 15 | Дети, воспитатели |