Коркинский муниципальный район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 2»

Всероссийский конкурс

«Творческий библиотекарь школы - 2022»

**ПРОЕКТ: «COWORKING»**

Автор:

педагог-библиотекарь

МБОУ «СОШ № 2»

Бобкова О.В.

Коркино, 2022 год

**Краткое описание проекта**

Что нужно, чтобы детям было интересно учиться? Ответ на вопрос очевиден: нужно современное образовательное пространство, где ребята могут реализовать себя. Нужно место, куда можно прийти, поделиться мнением, получить ответы на свои вопросы и спокойно подумать.

В последнее время все активнее в школах библиотека превращается в целый информационно-библиотечный центр, основная цель которого - обеспечение современных условий для получения образования в 21 веке с использованием открытой информационно-образовательной среды, ядром которой и является школьный информационно-библиотечный центр (далее - ШИБЦ), отвечающий запросам современного информационного общества и индивидуальным потребностям обучающихся.

ШИБЦ должен состоять из следующих зон:

* зона абонемента
* читальный зал
* зона для коллективной работы с гибкой организацией пространства
* презентационная зона для организации выставок и экспозиций
* рекреационная зона для разнообразного досуга и проведения мероприятий.

В нашей школе уже есть и зона абонемента, и читальный зал, и рекреационная зона для разнообразного досуга и проведения мероприятий. Однако мы понимаем, что в будущем, нам необходимо обладать навыками работы в команде, уметь создавать проекты, презентовать их. Для этого нам очень нужно место для коллективной работы с гибкой организацией пространства, которое сегодня в современном мире называют КОВОРКИНГ.

Если у нас будет такая зона, мы не только сможем свободно общаться, совместно создавать проекты, но и заниматься в кружках, проводить заседания клубов, внеклассные мероприятия, литературно-музыкальные гостиные, а также встречаться с интересными людьми.

Осуществление подобной деятельности невозможно без инфраструктурных изменений школьного здания.

Проект «COWORKING» – это создание коворкинга в школе. Если появится такое пространство, то будет решена проблема отсутствия места, где мы сможем собираться и создавать проекты, общаться и развивать компетенции 21 века в ходе творческого взаимодействия.

Коворкинг будет расположен в рекреации 3 этажа школы (около библиотеки и кабинета информатики). Такое расположение объединит все зоны в единый школьный информационно-библиотечный центр.

Коворкинг будет условно разбит на три зоны: интерактивная, презентационная и зона отдыха.

В интерактивной зоне создаются условия для общения и коллективного творчества: мебель-трансформер, диваны, ноутбуки, оргтехника, интерактивные киоски, точки доступа в Интернет.  Рабочее пространство должно быть мобильным: ученик или педагог, придя с гаджетом, может занять любое свободное место. В этой зоне можно выполнять домашние задания, готовить проекты, доклады, сообщения и т.д. У кого есть сложности с дисциплиной, самонастроем и самомотивацией, тому работа в коворкинге будет полезной.

Презентационная часть будет оборудована интерактивным комплектом, магнитно-маркерным флипчартом для публичных выступлений, лекций и мастер-классов, а также для занятий дополнительным образованием.

В зоне отдыха и обучающиеся, и наши учителя смогут воспользоваться настольными играми, бесплатным Интернетом либо просто отдохнуть и пообщаться.

Важно, что в коворкинге нет жестких границ: можно легко перемещаться, передвигать мебель, расширять и сужать зоны, за считанные минуты видоизменяя пространство.

Главное, коворкинг будет доступен 24/7.

**Актуальность и важность проекта**

Школьная жизнь богата разнообразными событиями. Почти половину своей жизни школьники проводят в стенах школы – это примерно 1190 часов в год (до 6-8 часов в день). И сегодня все больше и больше ученикам, приходится включаться в разработку и реализацию социальных, учебных творческих проектов.

Для такой работы нам очень нужно место с гибкой организацией пространства, которое сегодня в современном мире называют КОВОРКИНГ. Поэтому и считаем нашу разработку актуальной. Это подтверждают и данные опроса, проведенного среди учеников нашей школы: 74% опрошенных, не имеют возможности придумывать и реализовывать проекты из-за отсутствия технической составляющей и места для совместной работы с другими учениками, 85% опрошенных хотели бы видеть такую площадку в школе, из них 55% видят в ней место для совместного творчества, 11% воздержались от ответа.

**Цель и задачи проекта:**

Цель: создание коворкинга как зоны коллективной работы с гибкой организацией пространства для формирования у обучающихся навыков 21 века в рамках школьного информационно-библиотечного центра.

**Задачи:**

1. Определить список необходимых работ по созданию коворкинга.
2. Создать коворкинг (Приложение 5) в рекреации 3 этажа школы.
3. Открыть коворкинг как составляющую школьного информационно- библиотечного центра.

**Сроки реализации проекта: апрель 2022 - сентябрь 2023 года.**

Этапы реализации проекта:  
1) Подготовительный этап: апрель 2022 г.  
2) Практический этап: май 2022 г. - август 2022 г.

3) Заключительный этап: сентябрь 2023 г.

**Ресурсы:**

а) ***Существующие:***

* Человеческие;
* Ноутбуки, оргтехника, флипчарт.

***б) Необходимые***:

* Интерактивный комплект (Приложение 1)
* Мебель-трансформер (Приложение 2)
* Информационный киоск – 2 шт (Приложение 3)
* Диван (Приложение 4)

**План мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Результат |
| 1 | Определить список необходимых работ по созданию коворкинга | Определить список необходимых работ по реконструкции рекреации | 05.04.  2022 г. | 25.04.  2022 г. | Составленная смета на реконструкцию рекреации и приобретение необходимого оборудования и мебели |
| Определить список необходимого оборудования |
| Определить список мебели, необходимой для коворкинга |
| Составить смету финансовых затрат |
| 2 | Создать коворкинг в рекреации 3 этажа школы | Реконструкция рекреации 3 этажа | 30.04.  2022 г. | 25.08. 2022 г. | Созданный коворкинг в модернизированной рекреации 3 этажа |
| Приобретение необходимого оборудования для коворкинга как зоны ШИБЦ |
| Приобретение мебели для коворкинга |
| 3 | Открыть коворкинг как составляющую школьного информационно- библиотечного центра | Открытие коворкинга | 01.09.  2023 г. | 01.09.  2023 г. | Торжественное мероприятие, посвященное открытию коворкинга как составляющей ШИБЦ |
| Информационное сопровождение проекта | | | В течение всего периода реализации преокта | | Статьи, репортажи на официальном сайте школы, на официальных страницах школьного пресс-центра «4/4» в социальных сетях ВКонтакте, Instagram. |

**Ожидаемые результаты:**

* 1. Количественные: общее число обучающихся, посетивших коворкинг в течение учебного года, составит 100% от общего числа учеников школы.
  2. Качественные

2.1. повышение уровня вовлечённости школьников в проектную и исследовательскую деятельность;

2.2. повышение уровня развития лидерских и командных качеств, а также навыков общения и коммуникабельности;

2.3. повышение мотивации к занятиям посредством включения детей в креативную деятельность;

2.4. повышение уровня навыков общения и коммуникабельности.

**Финансовые затраты:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование расходов** | **Стоимость за единицу** | **Количество** | **Общая стоимость** |
| **1.** | Интерактивный киоск | 50 000 руб. | 2 шт | 100 000 руб. |
| **2.** | [Интерактивный комплект: IQBoard DVT TN082+проектор+ мобильная стойка](https://school-store.ru/catalog/osnashchenie-uchebnogo-kabineta/interaktivnye-komplekty/interaktivnyy-komplekt-iqboard-dvt-tn082-proektor-infocus-inv30-mobilnaya-stoyka-stwp-06-1/) | 155 000 руб. | 1 шт | 155 000 руб. |
| **3.** | Мебель-трансформер | 55 000 руб | 1 комплект | 55 000 руб |
| **4.** | Диван | 40000 руб | 1 шт | 40 000 руб |
| Итого: | | | | 350 000 руб. |

**Приложение 1. Интерактивный комплект.**

****

**Приложение 2. Мебель – трансформер.**

** **

**Приложение 3. Информационный киоск.**

****

**Приложение 4. Диван**

****

**Приложение 5. Зона коворкинга.**

****