**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Общая информация** | |
| Дата утверждения проекта |  |
| Инициатор проекта | МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования» |
| Контактная информация инициатора проекта | *Кошелева Марина Арисовна, 89088812426,* [*dpclug@yandex.ru*](mailto:dpclug@yandex.ru) |
| 1. **Описание предлагаемого проекта** | |
| Наименование проекта | Проект по духовно-нравственному воспитанию «Времен связующая нить» |
| Основание для инициации проекта | 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 10, ст. 75);   2. Региональный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта «Образование» |
| Связь со стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года | Основной задачей в рамках инновационной и экспериментальной деятельности образовательных учреждений является реализация современной инновационной модели образования, обеспечивающей дальнейшее повышение качества и доступности образовательного процесса, а также укрепление физического здоровья учащихся, развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений.  В целях духовно-нравственного воспитания населения Ханты-Мансийского района необходимо актуализировать проведение мероприятий, направленных на воспитание у обучающихся чувства патриотизма, активной гражданской позиции. |
| Задача (проблема), на которой направлен проект | Проект **предусматривает** приобщение обучающихся к культурным национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям направлен на поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания обучающихся. |
| Цель проекта | Формирование духовно-нравственных качеств личности, через реализацию воспитательных мероприятий |
| Продукт проекта | Проведение цикла мероприятий, направленных на формирование у обучающихся активной деятельностной позиции |
| Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта | с 01.01.2023 г по 31.12.2025 г |
| Расходы на реализацию проекта, руб. | 2023 год – 00 рублей  2024 год – 00 рублей  2025 год – 00 рублей |
| Команда проекта | Куратор проекта: Фуртунэ Наталья Ильинична, директор  Руководитель проекта: Кошелева Марина Арисовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Команда проекта (участники проекта):  Кандыказакова Зауреш Эдуардовна, педагог-организатор,  Есембаева Айгуль Эдуардовна, педагог дополнительного образования  Конева Виктория Анатольевна, педагог дополнительного образования  Рясная Валерия Павловна, педагог дополнительного образования  Васильева Марина Михайловна, педагог дополнительного образования  Голошубина Раиса Николаевна, педагог дополнительного образования  Перепелкина Ольга Витальевна, педагог дополнительного образования  Кошелева Анна Александровна, педагог дополнительного образования  Сойка Анна Алексеевна, педагог дополнительного образования |
| Взаимосвязь с другими проектами | «Диалог поколений»  «Тепло родного очага» |
| Риски проекта |  |
| Дополнительные сведения |  |

**Мероприятия и план-график реализации проекта:**

| **Мероприятия** | **Дата/сроки** | **Место проведения** | **Ответственный/исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I этап (организационный)** | | | |
| Определение команды проекта | Январь 2023 г |  | Руководитель проекта |
| Разработка комплекса мероприятий | Январь 2023 г |  | Руководитель проекта |
| **II этап -** проведение (реализация) мероприятий на 2022-2025 гг | | | |
| Семейный Рождественский турнир по шахматам | 06 января | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Кошелева А.А. |
| Театрализованная игровая программа «Рождество Христово» | 07 января | Православный приход Храма в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница», п. Луговской | Перепелкина О.В.  Кошелева М.А.  Сойка А.А. |
| Мастер-класс «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство» | 07 января | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Перепелкина О.В.  Васильева М.М. |
| Фотовыставка к 23 февраля «Мой папа в армии служил» | 23 февраля | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Перепелкина О.В. |
| День православной книги | 15 марта | Православный приход Храма в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница», п. Луговской | Сойка А.А. |
| Фольклорный праздник «День Вороны» | 04 апреля | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Есембаева А.Э. |
| Акция «Верба, верба...» | 09 апреля | Православный приход Храма в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница», п. Луговской | Голошубина Р.Н.,  Сойка А.А. |
| Мастер-класс «Пасхальный перезвон» | 01-10 апреля | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Васильева М.М. |
| Акция «Пасхальный подарок» | 16 апреля | Православный приход Храма в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница», п. Луговской | Голошубина Р.Н., Сойка А.А. |
| Мастер-класс по изготовлению георгиевской броши | 02-09 мая | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Васильева М.М. |
| Акция «Георгиевская лента» | 02-09 мая | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Голошубина Р.Н. |
| Праздничный концерт «С праздником Великой Победы!» | 08 мая | ДК «Дружба» | Есембаева А.Э.  Кандыказакова З.Э.  Рясная В.П.  Кошелева М.А. |
| Митинг, посвященный годовщине Победы в ВОВ | 09 мая | ДК «Дружба», «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Педагоги дополнительного образования |
| Шахматный турнир среди организаций поселка Луговской, посвященный Дню Победы | 10-15 мая | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Кошелева А.А. |
| День семьи, любви и верности | 08 июля | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Рясная В.П.  Кошелева М.А.  Кошелева А.А.  Перепелкина О.В.  Сойка А.А. |
| Акция «День российского флага» | 22 августа | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Кошелева М.А.  Голошубина Р.Н. |
| День пожилого человека «Вам года – не беда!», посвященное международному Дню пожилого человека, на базе | 09 октября | Православный приход Храма в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница», п. Луговской | Конева В.А.  Кошелева М.А.  Кандыказакова З.Э.  Рясная В.П.  Есембаева А.Э.  Васильева М.М.  Сойка А.А. |
| Конкурс чтецов и рисунков, посвященный Дню отца | 16 октября | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Педагоги дополнительного образования |
| День памяти жертв политических репрессий: митинг и концерт | 30 октября | Православный приход Храма в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница», п. Луговской | Конева В.А.  Кошелева М.А.  Кандыказакова З.Э.  Рясная В.П.  Есембаева А.Э.  Сойка А.А. |
| Конкурс «Я-гражданин России», приуроченный ко Дню народного единства | 13 ноября | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Педагоги дополнительного образования |
| Мастер-класс по изготовлению праздничной открытки «Самой нежной, самой милой», посвященный Дню матери | 25 ноября | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Конева В.А.  Кошелева М.А. |
| Акция «Крылья ангела» | 27 ноября | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Конева В.А.  Кошелева М.А.  Кандыказакова З.Э.  Рясная В.П. |
| Акция «Я славлю женщину, чье имя – Мать» | 28 ноября | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Голошубина Р.Н. |
| Акция «Письмо солдату» | 03 декабря | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Есембаева А.Э.  Кандыказакова З.Э.  Голошубина Р.Н.  Конева В.А. |
| Акция «Вы такие же, как и мы» | 06 декабря | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Голошубина Р.Н. |
| Праздничный концерт «Живи и процветай, наш край!», посвященный Дню рождения Ханты-Мансийского района и ХМАО-Югры | 10 декабря | ДК «Дружба»,  «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Есембаева А.Э.  Кандыказакова З.Э.  Рясная В.П.  Кошелева М.А. |
| Конкурс рисунков «Югра – мой дом родной», посвященный Дню рождения Югры | 10 декабря | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Конева В.А. |
| Всероссийская историко-краеведческая олимпиада «Многовековая Югра» | 15 декабря | «Центр дополнительного образования»,  п. Луговской | Есембаева А.Э. |
| III этап - итоговый | | | |
| Промежуточный итог, анализ и корректировка плана мероприятий, | Декабрь 2024 г |  | Руководитель проекта, педагоги |
| Отчет о проделанной работе, обобщение опыта, перспективы развития | Декабрь 2025 г |  | Руководитель проекта |
| Включение в проект педагогов дополнительного образования, реализующих военно-патриотическое направление работы | Весь период |  | Руководитель проекта |

**Коммуникационное продвижение проекта.**

Регулярное информирование обучающихся, их родителей (законных представителей), жителей поселка о реализации мероприятий в рамках проекта «Времен связующая нить» посредством размещения объявлений в мессенджерах, размещении информации в сети интернет, в социальных сетях, в группе учреждения в ВК. Привлечение к реализации мероприятия социальных партнеров: средняя школа, детский сад, Дом культуры, сельская библиотека. Размещение фото и видео материалов о реализации проекта в социальных сетях, в мессенджерах

**Ожидаемые результаты проекта.**

| **Количественные результаты проекта** | **Качественные результаты проекта** |
| --- | --- |
| Количество обучающихся - участников –- 150 человек | Размещение информации о реализации проекта, о проведенных мероприятиях на сайте учреждения, в социальных сетях, в мессенджерах |
| Количество семей – участников 51 семья | Сохранение культурного и патриотического наследие |
| Количество взрослого населения, включившихся в проект - жители поселка Луговской | Возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании |
| Проведено более 100 мероприятий | Привлечение родителей к проведению мероприятий |
|  | Привлечение жителей поселка Луговской к проведению мероприятий |

**Устойчивость проекта.**

В процессе реализации проекта будут проведены мероприятия как традиционные, так и предложены новые, но ежегодные. В ходе работы будет будет сформирован определенный информационный ресурс (подборка фото и видео материалов с мероприятий, разработка сценариев праздников, концертов, акций, презентации, тематические выставки рисунков, фотографий). Данный ресурс может быть использован в дальнейшем при проведении мероприятий, позволит продолжить работу по реализации мероприятий.

**Обязанности членов команды по проекту.**

| **Ф.И.О. членов проектной команды** | **Основное место работы**  **и занимаемая должность, опыт работы и основные достижения** | **Основные обязанности по проекту** |
| --- | --- | --- |
| Фуртунэ Наталья Ильинична | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», директор | Контроль и помощь в реализации проекта |
| Кошелева Марина Арисовна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», зам. директора по УВР | Организация деятельности по реализации проекта, контроль за выполнением проекта |
| Кандыказакова Зауреш Эдуардовна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», педагог дополнительного образования | Организация основных мероприятий, написание сценариев, подготовка ведущих мероприятий |
| Конева Виктория Анатольевна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», педагог-организатор | Реализация мероприятий, освещение мероприятий в социальных сетях, мессенджерах |
| Есембаева Айгуль Эдуардовна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», педагог дополнительного образования | Реализация мероприятий, освещение мероприятий в социальных сетях, мессенджерах |
| Конева Виктория Анатольевна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», педагог дополнительного образования | Реализация мероприятий, освещение мероприятий в социальных сетях, мессенджерах |
| Перепелкина Ольга Витальевна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», педагог дополнительного образования | Реализация мероприятий, освещение мероприятий в социальных сетях, мессенджерах |
| Рясная Валерия Павловна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», педагог дополнительного образования | Реализация мероприятий, освещение мероприятий в социальных сетях, мессенджерах |
| Васильева Марина Михайловна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», педагог дополнительного образования | Реализация мероприятий, освещение мероприятий в социальных сетях, мессенджерах |
| Голошубина Раиса Николаевна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», педагог дополнительного образования | Реализация мероприятий, освещение мероприятий в социальных сетях, мессенджерах |
| Кошелева Анна Александровна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», педагог дополнительного образования | Реализация мероприятий, освещение мероприятий в социальных сетях, мессенджерах |
| Сойка Анна Алексеевна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования», педагог дополнительного образования | Реализация мероприятий, освещение мероприятий в социальных сетях, мессенджерах |