# Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №3

# имени генерала А.И. Елагина»

# Проект

# «Благотворительный концерт

# «Песни памяти. Песни Победы»».

Руководитель проекта: Бочкова О.А.

Авторы проекта: учащиеся 6-А класса

Новосергиевка 2020

Аннотация проекта

Социальный проект «Благотворительный концерт «Песни памяти. Песни Победы» реализуется учащимися МОБУ «Новосергиевская СОШ №3 им. генерала А.И. Елагина»

Данный проект является краткосрочным, направлен на оказание материальной помощи образовательного учреждения МОБУ «Новосергиевская СОШ №3 им.генерала А.И. Елагина»

Проект включает в себя организацию и проведение благотворительного концерта с последующей передачей заработанных средств на нужды  образовательного учреждения.

Проект способствует:

- формированию гражданской инициативы и гражданской ответственности подростков и молодежи, приобретению ими практического опыта, который усилит социальную компетенцию и интерес к социально значимой деятельности;

- осознанию возможности решения  проблем школы конкретными собственными усилиями;

- способствовать формированию положительной нравственной оценки подвига во имя Родины, воспитанию чувства патриотизма;

- воспитанию уважения к поколению, участвующему, проживавшему во времена ВОВ;

- развитию творческой и познавательной активности детей и подростков

Актуальность проекта

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из самых актуальных задач нашего времени. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические совершения народа.

Цель проекта:

Организация и проведение благотворительного концерта с последующей передачей собранных средств на нужды образовательного учреждения МОБУ «Новосергиевская СОШ №3 им.генерала А.И. Елагина»

Задачи проекта:

- Воспитывать уважение к подвигам бойцов, гордость за свой народ, любовь к Родине;

- Развивать продуктивную деятельность детей и детское творчество, знакомить с произведениями литературного и музыкального искусства;

- Приобретение учащимися навыков самореализации и самоуправления;

- Организовать, провести благотворительный концерт;

- Собрать средства на нужды ОУ.

Механизм реализации проекта

Проект "Благотворительный концерт «Песни памяти. Песни Победы»   включает в себя мероприятия по организации и проведению благотворительного концерта на базе МОБУ «Новосергиеввская СОШ №3 им. генерала А.И. Елагина» силами учащихся школы с привлечением всех заинтересованных лиц.

Проект рассчитан на 2,5 месяца.

Заместителем директора по воспитательной работе была организованна проектная суббота «Мы – наследники победы», в ходе которой нашему классу была поставлена задача разработать и реализовать проект «Благотворительный концерт «Песни памяти. Песни победы».

С помощью классного руководителя и учителя музыки  ученики были погружены в рабочую обстановку, прослушав песни военных лет, вспомнив о  юбилейной дате победы в ВОВ, приближающемуся 9 мая.

Ребята еще раз прослушали что такое проект, его виды, этапы проекта, правила работы в команде.

После «Теоретической части» проектной субботы ребята приступили к выполнению «Практической части», для этого классный руководитель разделил учащихся на 5 творческих мини - групп:

1. Творческая.

Цель работы творческой группы – составление концертной программы. организация репетиций и проведение концерта.

2. Дизайнерская.

Цель работы дизайнерской группы – разработка дизайна пригласительных билетов, афиши концерта.Распространение получившейся продукции.

3. Экономическая.

Цель работы экономической группы –поиск организаций – потенциальных партнеров по благотворительной акции, передача собранных средств организацию. Написание и распространение статей на сайте школы и страницах, группах в соцсетях.

4. Авторская.

Цель работы авторской группы – создание сценария концерта, проведение концерта.

5.Проектная.

Цель работы проектной группы – подготовка материала к защите проекта, защита проекта.

План реализации проекта

| Этап | Действия | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1-я неделя 9.03-14.03 | Проведение проектной субботы « Мы – наследники победы» | Информирование учащихся о начале работы над проектом «Благотворительный концерт «Песни памяти. Песни Победы», создание рабочих групп. Начальный этап работы групп – постановка целей и задач проекта, разработка вариантов сценария, номеров. Написание статьи на школьный сайт. |
| 2-я,3-я неделя 16.03-27.03 | Разработка эскизов пригласительных билетов Разработка афиши. | Изготовление пригласительных билетов, афиш. |
| 4-я, 5-я неделя 30.03 – 17.04 | Обсуждение программы концерта, возможных участников, просмотр номеров | формирование программы концерта. |
| 6-я 7-я, неделя 20.04 – 01.05 | Обсуждение способов реализации пригласительных билетов | Реализация пригласительных билетов физическим и юридическим лицам. |
| 8-я, 9-я неделя 04.05 – 15.05 14.05 – презентация проекта | Обсуждение защиты проекта. | Подготовка продуктов к выступлению. Защита проекта. |
| 10-я неделя 18.05—22.05 | Обсуждение способов оформления сцены. | Подготовка украшений для сцены. |
| В течение всего периода работы | Связь со СМИ | Отчет о проведение и подготовки мероприятия на сайте школы, группах в соцсетях школы. |
| 10-я неделя 25.05 – 01.06 | Итоговая репетиция. Проведение концерта. | Проведение концерта, подведение итогов. |

Оценка эффективности деятельности, проводимой по проекту

По итогам реализации проекта будет проведена аналитическая работа с целью изучения показателей социального развития личности, количественных показателей реализации проекта, оценки технологических показателей.

Жизнеспособность проекта (перспективы)

Жизнеспособность данного проекта обусловлена тем, что учащиеся решают реальные задачи, соизмеримые уровню их возможностей.

Возможное развитие проекта в дальнейшем:

- Расширение географии проекта;

Привлечение большего числа детей и подростков к реализации проекта;

- Передача накопленного опыта учащимся, желающим реализовать подобный проект;

- Сотрудничество со СМИ других городов.