|  |  |
| --- | --- |
| **Название** | Летний выездной Слёт для кураторов, родителей, молодых педагогов, активистов, выпускников, студентов местного отделения РДШ в Шиловском районе Рязанской области «Семья РДШ». |

|  |  |
| --- | --- |
| **Команда проекта**  Необходимо указать состав команды проекта с описанием компетентности каждого члена команды (образование, опыт профессиональной деятельности) и функциональных обязанностей в ходе реализации проекта | 1. Чикина Диана Владимировна <https://vk.com/chikina_diana> , директор слёта; педагог-организатор МБОУ «Шиловская СОШ №2», член муниципального Совета РДШ ( куратор направления «Личностное развитие»  Функционал:  - Контроль реализации проекта, координация работы членов дирекции;  - Подготовка основных финансово-хозяйственных документов;  - Работа с партнерами проекта, с органами власти, с образовательными организациями;  - Составление планов, графиков;  - Работа с подрядчиками  - Формирование корпуса «Тим-лидеров» выездного слёта;  - Формирование команды кураторов;  - Проведение Школы кураторов;  - Проведение рефлексий с кураторами на выездном слёте;  - Координация деятельности кураторов на выездном слёте  2. Исаев Денис Николаевич <https://vk.com/id102037642> , зам.директора по организационным вопросам; председатель первичного отделения РДШ МБОУ «Шиловская СОШ №1», руководитель школьного телевидения «Вместе с первой», член муниципального Совета РДШ ( куратор «Информационно-медийного» направления; победитель регионального конкурса губернаторских грантов 2021 года  Функционал:  - Составление логистики мероприятия (встреча и отправление участников, гостей, экспертов)  - Организация работы Штаба выездного слёта;  - Заселение участников, гостей, организаторов;  - Организация питания;  - Организация работы площадок;  - Организация трансфера участников, организаторов, экспертов, гостей  - Реализация образовательной программы модуля «Медиа»;  3. Евтихина Анастасия Александровна <https://vk.com/nastyaevtihina> , зам.директора по программным вопросам; студентка 4 курса, председатель профбюро факультета социологии и управления РГУ имени С.А. Есенина: победитель конкурса «Студенческий лидер РГУ имени С.А. Есенина - 2021»; организатор факультетских, вузовских и региональных студенческих мероприятий, лагерей студенческого актива, молодежной премии Рязанской области «Студент года»  Функционал:  - Составление образовательной программы;  - Поиск и подбор экспертов, тренеров, специалистов;  - Разработка методических материалов;  - Проведение рабочих встреч с экспертами выездного слёта;  - Реализация образовательной программы модуля «Добро»;  - Контроль качества знаний;  - Организация работы проектной оценки проектов участников;  4. Минаева Аврора Владимировна <https://vk.com/id280480225> , руководитель службы по работе с участниками, педагог-организатор выездного слёта; студентка 3 курса ОГБОУ «Рязанский колледж культуры» по специальности «Народное художественное творчество», специализация «Хореографическое творчество»;  Функционал:  - Работа с базой образовательных организаций;  - Организация оповещения образовательных организаций о реализации проекта;  - Первичный сбор документов, заявок участников;  - Формирования общих баз данных;  - Подготовка сертификатов участников и организаторов;  - Составление развлекательной программы;  - Реализация образовательной программы модуля «Творчество»;  - Реализация развлекательной программы.  5. Герасин Никита Александрович <https://vk.com/gerasin_nikita> , руководитель пресс центра; лидер Детского Совета местного отделения РДШ, дизайнер и видеограф регионального детского пресс-центра РДШ; руководитель школьного объединения «Территория будущего»; выпускник театральной школы  Функционал:  - Подбор организаторов в пресс центр;  - Разработка и реализация контент плана;  - Ведение социальных сетей;  - Направление пресс-релизов в СМИ;  - Организация фото и видео съемки;  - Графическое оформление соц сетей;  - Реализация образовательного модуля «Наука и технологии». |

|  |  |
| --- | --- |
| **География проекта**  Перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект | Центральный федеральный округ:   * Рязанская область, посёлок городского типа Шилово |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начало реализации** | 11 мая 2022 г. |
| **Окончание реализации** | 21 июля 2022 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Краткая аннотация**  Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте краткую информацию о деятельности в рамках вашего проекта | Летний выездной слёт «Семья РДШ!» проводится в целях развития взрослых, молодёжи и детей через формирование целостного и эффективного образовательного пространства, а также в целях формирования мотивации на самообразование и саморазвитие в рамках деятельности ООГДЮО «Российское движение школьников»  Проект является образовательной площадкой по обучению участников проекта: основам робототехники, социального проектирования, управления медиа структурами (пресс-центр, пресс-служба, медиа отдел/группа), хореографического и театрального творчества, добровольческой деятельности.  Уникальностью летнего выездного слёта РДШ в 2022 году станет:  1. Организация площадки по развитию взаимодействия активистов РДШ с родителями, молодыми педагогами для их вовлечения в деятельность ООГДЮО «Российское движение школьников» в Шиловском районе Рязанской области.  2. Пройдет «фольклорный фестиваль» - площадка по индивидуальному и коллективному обучению в области народного художественного творчества.  3. Будет проведён «Робофест», площадка по индивидуальному и коллективному обучению в области робототехники и мехатроники, а также медиафест» - площадка продвижения школьных СМИ.  4. На Слёте актива РДШ планируется проведение совещания председателей первичных отделений РДШ Шиловского муниципального района, молодых педагогов и родительского сообщества.  5. Создание площадки по неформальному образованию, обучение участников технологией soft skills, развитие у участников метапредметных компетенций и надпрофессиональных навыков.  6. Работа в Слёте студентов профессиональных образовательных организации Рязанской области;  7. На Слёте планируется проведение «Родительского дня»-площадки по обучению родителей и их вовлечению в образовательную, проектную и досуговую деятельность РДШ.  Итогом работы станет обучение участников Слёта, увеличение вовлеченности в деятельность РДШ молодых педагогов, студентов, родителей и активистов РДШ.  Выездные Слёты В Шиловском районе проводились традиционно на протяжении 20 лет. В период пандемии прошли 2 онлайн-слёта. В течение этого времени в них приняло участие более 2000 человек из 18 образовательных организаций Шиловского муниципального района Рязанской области. Традиционно Слёт актива продит при поддержке администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и управления образования муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.  Программой Слёта предусмотрены следующие образовательные блоки:  - Проектная деятельность на основе знаний робототехники и мехатроники;  - Управления проектами;  - Новые Медиа;  - Народное художественное творчество;  - Добровольческая деятельность;  - Networking, коммуникации;  Образовательная программа состоит из:  - лекционных занятий;  - практических занятий;  -workshop;  - коуч-сессий;  -работ в мини-группах;  -групповых работ.  Образовательная программа Слёта рассчитана на 10 дней работы с 10.00 до 17.00 с перерывами на прием пищи и развлекательные блоки. По окончании образовательной программы будет проведен контрольный срез знаний, на основании этих результатов участники получат сертификат.  Организаторами Слёта актива РДШ являются представители образовательных организаций Рязанской области (МБОУ «Шиловская СОШ №2», МБОУ «Шиловская СОШ №1», РГУ им. С. А. Есенина, ОГБОУ «Рязанский колледж культуры», а также педагоги МБУ ДО Центр «Родник». Спикерами Слёта актива РДШ выступают представители регионального и местного отделений РДШ, участники регионального пресс-центра РДШ, Центра поддержки добровольчества, Тим-лидеры РДШ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект**  **Актуальность проекта для молодежи** | Проблематизация:  В настоящее время численный состав местного отделения РДШ составляет около 2,5 тысяч человек, это 18 первичных отделений. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране резко сократилось количество активных, инициативных школьников, педагогов и родителей, принимающих и поддерживающих участие РДШат в конкурсах, проектах и мероприятиях РДШ. «Российское движение школьников» ведёт активную работу по увеличению и разнообразию конкурсов и мероприятий РДШ, для всех возрастных групп организации. Отсутствие реального общения привело к снижению заинтересованности в деятельности организации, в возможности обмена опытом и передачи накопленных знаний, умений и навыков младшему поколению. Остро стоит вопрос о вовлечение родительского сообщества в деятельность РДШ.  Исходя из снижения показателя развития местного отделения РДШ выделяются следующие ключевые проблемы (приведем часть из них):  1. Существенный снижение вовлеченности в участие членов РДШ в проектах, конкурсах и мероприятиях организации «Российское движение школьников» на территории Шиловского района Рязанской области;  2. Недостаточный уровень осведомлённости и вовлеченности родительским, педагогическим и студенческим сообществом в жизнедеятельности, перспективах развития участников РДШ.  Актуальность:  Прежде всего, проект решает задачу по развитию детского потенциала. Одним из базовых принципов Слёта актива является программа совместного обучения и досуга для всех участников проекта. Образовательная программа Слёта актива РДШ направлена на формирование навыков и умений у всех участников проекта. Для участия в деятельности РДШ, саморазвития и объединения школьников, молодёжи и взрослых важным фактором успешной реализации себя и обеспечения своей конкурентоспособности становится набор личностных качеств, среди которых лидерство, коммуникабельность, умение работать в команде, самопрезентация, патриотизм, доброта и другие.  Данные навыки чаще формируются за границами традиционной образовательной программы, которая направлена на подготовку профессионала в определенной специальности. В связи с этим большой востребованностью пользуются курсы личностного развития, проектная деятельность, школы актива, форумы и слёты, в рамках которых люди могут получить необходимые знания.  В «Стратегия развития Российского движения школьников» говорится о необходимости оказания помощи участникам РДШ, разработки специальных проектов, применения и распространения актуальной информации, обеспечения доступности для детей, молодёжи и взрослых информации о создаваемых для них условиях и предоставляемых возможностях, а также о поддержки муниципального взаимодействия членов организации (тематические слеты, лагеря и фестивали). Именно поэтому в 2022 году тема объединения, образования и погружения в деятельность РДШ станет главной задачей Слёта актива РДШ. Это направление сочетается с еще одной задачей - формирование единого пространства всех участников проекта. Результатом станет увеличение количества членами РДШ, их наставниками и родителями, участвующих в конкурсах, проектах и мероприятиях РДШ.  Таким образом, Слёт актива РДШ создает мотивацию объединяться, получать новые знания, создавать новые проекты, события, учиться передавать имеющиеся знания, умения и навыки следующему поколению, участвовать в социально полезной деятельности для общества и государства в рядах «Российское движение школьников».  Летний, выездной Слёт актива РДШ решает проблемы взаимодействия и сотрудничества при подготовки юных школьников, будущих выпускников, студентов, педагогов и родителей по направлениям деятельности ООГДЮО «Российское движение школьников»:   1. Личностное развитие; 2. Информационно-медийное направление; 3. Военно-патриотическое направление; 4. Гражданская активность; 5. Подготовка руководителей проектов. конкурсов; 6. Повышение знаний в области робототехники, народного художественного творчества, добровольческой деятельности, медиа; 7. Формирование мотивации на активное участие в жизни «Российского движения школьников»; 8. Развитие местного отделения РДШ; 9. Повышение качества человеческого капитала   Развитие личностных навыков юных школьников, будущих выпускников, студентов, педагогов и родителей будет способствовать повышению роли коллективных видов деятельности в воспитании. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные целевые группы** | * Школьники 8-17 лет общеобразовательных учреждений Шиловского муниципального района Рязанской области; * Выпускники и студенты-активисты (тим-лидеры РДШ Шиловского района) образовательных организаций Рязанской области ЦФО; * Молодые педагоги образовательных организаций Шиловского муниципального района Рязанской области; * Родители членов местного отделения РДШ Шиловского района Рязанской области. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основная цель** | Проведение летнего, выездного Слёта РДШ, как единой образовательной площадки, содействующей взаимодействию и сотрудничеству юных школьников, будущих выпускников, студентов, педагогов и родителей в рамках деятельности ООГДЮО «Российское движение школьников» в Шиловском муниципальном районе Рязанской области.  Создание первого «семейного сообщества РДШ», членами которого стали юные школьники, будущие выпускники, студенты, молодые педагоги, кураторы первичных отделений РДШ и родители |

|  |  |
| --- | --- |
| **Задачи проекта** | * Создать площадку по развитию взаимодействия актива местного отделения РДШ * Создать площадки по направлениям деятельности РДШ: «Медиа», «Добро», «Творчество», «Наука и технологии»; * Провести совещание руководителей всех возрастных групп проекта; * Провести обучение участников Слёта актива РДШ технологиям soft skills, развитие у участников метапредметных компетенций и надпрофессиональных навыков; * Провести тренинг сессию для руководителей образовательных блоков и руководителей отрядов; * Повысить качество знаний, умений и навыков у участников Слёта актива РДШ, проектами, конкурсами и событиями «Российское движение школьников»; * Проведение образовательного и досугового блока о народном художественном творчестве для дальнейшего вовлечения; участников проекта в общественную жизнь посёлка, области; * Привлечь 110 участников из 18 первичных отделений РДШ Шиловского муниципального района; * Провести комплекс организационных мероприятий |

|  |  |
| --- | --- |
| **Методы реализации**  Описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач, указанных в предыдущем разделе | 1. Административный   - Составление и согласование основных документов Слёта актива РДШ: положение, образовательная программа, смета, календарный план;  - Поиск и подбор тренерского и экспертного состава;  - Рассылка информационных писем в образовательные организации и органы власти по работе с «Российским движением школьников».   1. Организационный   - Согласование базы проведения проекта;  - Организация приема, отбора заявок от образовательных организаций (школьники, студенты, педагоги, родители) и приглашение участников;  - Организация логистики;  - Организация проживания и питания участников и организаторов;  - Обеспечение материально-технической базы для реализации проекта;  - Обеспечение проведения образовательной и культурной программы проекта;  - Поиск и приглашение соискателей в организационный комитет Слёта актива РДШ;  - Приглашение тренеров и экспертов для проведения образовательных площадок.   1. Информационный   - Создание айдентики Слёта;  - Организация информационного освещения до, во время и после реализации проекта, работа в социальных сетях;  - Обеспечение реализации образовательной программы Слёта актива РДШ.   1. Методический   -Разработка образовательных и досуговых блоков мероприятия,  - Разработка и проведение деловых игр, кейсовых заданий в течение всего Слёта;  - Подготовка и оформление программ Слёта актива РДШ;  - Наставничество после реализации Слёта актива РДШ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Количественные показатели**  Указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта | - 110 участников и организаторов;  - Представительство 18 первичных отделений РДШ;  - Представительство 3 образовательных организаций; из них 1 образовательной организаций высшего образования, 1 профессиональной образовательной организации, 1 учреждения дополнительного образования;  - Изучено 10 образовательных тем по направлениям деятельности РДШ;  - Проведена презентация отрядных проектов РДШ, выявлены лучшие проекты и мероприятия Слёта;  - Проведены выборы представителей всех возрастных групп Слёта в Совет местного отделения РДШ;  - Составлен план совместной работы всех участников проекта на 2022-2023 учебный год;  - лучшие проекты/мероприятия получают сопровождение экспертов по ключевым показателям, выявленных в ходе образовательной программы Слёта актива РДШ.  - Не менее 20 публикаций на информационных ресурсах первичных, местного и регионального отделения РДШ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Качественные показатели**  Указать подробно качественные изменения | - Создание первого «семейного сообщества РДШ», членами которого стали юные школьники, будущие выпускники, студенты, молодые педагоги, кураторы первичных отделений РДШ и родители;  - Создание семейной площадки по развитию неформального образования в Шиловском районе, повышение soft компетенций;  - Приглашение к участию в Слёте актива РДШ студентов –выпускников первичных отделений РДШ Шиловского муниципального района Рязанской области, профессиональных образовательных организаций ЦФО;  - Развитие потенциала участников Слёта;  - Повышение конкурентоспособности участников Слёта актива РДШ во Всероссийских проектах и конкурсах;  - Потенциальное развитие взаимодействия взрослых и детей;  - Получение знаний, востребованных в современном мире;  - Развитие межшкольных связей в Шиловском муниципальном районе;  - Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативных и талантливых членов РДШ; |

|  |  |
| --- | --- |
| **Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта**  Укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других регионах, а также планы по реализации проекта после завершения финансирования | Слёт «Семья РДШ» в Шиловском районе реализуется впервые. Слёты детей, студентов и педагогов проводились в течение 20 лет, но привлечение в нашу семью РДШ родителей позволит выявить лучшие показатели данной практики и транслировать их в другие муниципалитеты нашего региона Центрального федерального округа.  Площадка станет региональным ресурсным взаимодействия школьников, молодёжи, педагогов и родителей, как центр обмена опытом и популяризации РДШ.. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опыт успешной реализации**  Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов в соответствующей сфере деятельности | Опыт работы команды организаторов проекта на муниципальном уровне – более 4 лет.  Командой организованы такие проекты как:  - Летний выездной слёт актива РДШ в 2017 г. <https://vk.com/rdsh_shilovo?w=wall-132329033_11> ;  - Летний выездной слёт актива РДШ в 2018 г; <https://vk.com/rdsh_shilovo?w=wall-132329033_162> ;  - Летний выездной слёт актива РДШ в 2019 г. <https://vk.com/rdsh_shilovo?w=wall-132329033_696> ;  - Онлайн-слёт «Движение вверх» 2020 г. <https://vk.com/getup_rdsh?w=wall-195679044_925> ;  - Онлайн-слёт «Космос» 2021 г. <https://vk.com/rdsh_shilovo?w=wall-132329033_2591> ; |

|  |  |
| --- | --- |
| **Партнеры проекта и собственный вклад**  Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, материальную, финансовую или иную поддержку реализации проекта, а также собственный вклад и ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта | Партнерами проекта являются:  1. Рязанское региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников» <https://vk.com/skm_62> ;  2. Студенческий отряд вожатых РДШ Рязанской области «Сапфир» <https://vk.com/sapfir_rdsh> ;  3. Администрация муниципального образования-Шиловский муниципальный район Рязанской области <https://shilovoadm.ryazangov.ru/?special=y>  4. Управление образования муниципального образования-Шиловский муниципальный район Рязанской области <http://yoshilovo.ru/> ;  5. Местное отделение РДШ муниципального образования-Шиловский муниципальный район Рязанской области <https://vk.com/rdsh_shilovo>;  6. МБУ ДО Центр «Родник» <http://shilovo-rodnik.ru/>.  Вклад партнеров будет заключаться в проведении информационной компании, предоставлении помещения для проведения Слёта; обучение, а также предоставление канцелярии, оргтехники (проекторы, ноутбуки, МФУ, телефония, маркерные доски) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Информационное сопровождение проекта**  Опишите текущее, а также планируемое информационное обеспечение реализации проекта | Информационными партнерами выступят следующие порталы и соц.сети:  1. <https://vk.com/skm_62> ;  2. <https://vk.com/rdsh_shilovo> ;  3. <http://shilovo-rodnik.ru/>  4. <http://yoshilovo.ru/> ;  5. <https://vk.com/sapfir_rdsh> ;  Кроме всего прочего о реализации Слёта актива РДШ будет разослан пресс релиз по СМИ Шиловского района, а также будет сформирован информационный отдел по коммуникации с образовательными организациями. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительная информация о проекте** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Документы подтверждающие расходы по проекту** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Детализированная смета расходов** | | | | |
| **№** | **Статья расходов** | **Стоимость (ед.)** | **Количество единиц** | **Всего (руб.)** |
| 1. | Услуги организации питания участников (10  суток\*110 чел, в сутки на человека 330 р.) | 330 руб. | 110 | 363000 руб. |
| 2. | Трансфер участников из села Мосолово, до места проведения Слёта и  обратно (5 автобусов (20 мест) Рязань - место проведения, 5  автобуса (20 мест) место проведения – село Борки) | 2600 руб. | 5 | 13000 руб. |
| 3. | Отлата услуг приглашенных экспертов | 6000 руб. | 6 | 36000 руб. |
| 4. | Раздатка ( блокнот, ручка, бейдж, сертификат, диплом) | 295 руб. | 110 | 32450 руб. |
| 4. | Комплексный набор для изучения программирования | 3140 руб. | 4 | 12560 руб. |
| 5. | Аккумуляторные батарейки типа аа | 3196 руб. | 4 | 12784 руб. |
| 6. | Зарядное устройство для аккумуляторов | 1280 руб. | 2 | 2560 руб. |
| 7. | Фанера (для изготовления полигона) | 2460 руб. | 2 | 4920 руб. |
| 8. | Портативная колонка JBL Xtreme-3 Blak ( для проведения творческих мероприятий вне помещения) | 23999 руб. | 1 | 23999 руб. |
| 9. | Шоколад ( на родительский день) | 50 руб. | 150 | 7500 руб. |
| 10. | Флеш-накопители | 500 руб. | 110 | 55000 руб. |
|  | Итого ( по ценам сегодняшнего дня) : |  |  | 563773 руб. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Календарный план реализации проекта** | | | | |
| **№** | **Задача** | **Метод/Мероприятие** | **Сроки (дд.мм.гг)** | **Показатели результативности** |
|  | Разработка плана-сетки Слёта, формирование образовательной и досуговой программы Слёта | Формирование тем Слёта, поиск экспертов, тренеров, комиссаров отряда ( из педагогического и родительского сообщества). | 11-25 Мая 2022 | Утверждена план-сетка, программа слёта, привлечено 5 человек-дирекция проекта |
|  | Подготовка финансовой  составляющей проекта | Утверждение сметы и  оформление финансовых  документов | 11-25 Мая 2022 | Утверждена смета проекта,  оформлены финансовые  документы |
|  | Формирование  организационного комитета  Слёта | Рассмотрение заявок от первичных отделений РДШ | 25-27 Мая 2022 | Сформирован  организационный комитет  слёта в количестве не  менее 14 человек (в состав  орг. комитета вошли  педагоги, специалисты по  работе с РДШ, добровольчеством, представители родительского сообщества,  студенты-выпускники местного отделения РДШ, представители народного художественного творчества) |
|  | Информационная кампания,  привлечение участников | Работа со СМИ, ОУ, привлечение  участников через социальные  сети | 25-31 Мая 2022 | Направлены информационные  письма в образовательные  организации и пресс-релизы в  СМИ |
|  | Разработка дизайна и  изготовление сувенирной  продукции для участников  Слёта, изготовление реквизита, пошив костюмов | Закупка необходимых ресурсов,  заказ изготовления сувенирной  продукции, реквизита, костюмов | 25 мая-25 июня 2022 | Разработан дизайн и  изготовлена сувенирная  продукция (баннер,  блокнот, бейдж на шнурке,  сертификат участника,  диплом). Осуществлена  доставка сувенирной  продукции до места  проведения. Изготовлены реквизиты и костюмы |
|  | Итоговая подготовка  материальной базы для  проведения Слёта | Обеспечение питания,  проживания, трансфера,  материальной базы для  проведения мероприятий Слёта | 9 -11 июля 2022 | Подготовлены комнаты для проживания, отрядные места для  участников Слёта, заказано  питание, транспортные  средства для трансфера,  материальная база для  проведения мероприятий |
|  | Проведение летнего выездного Слёта кураторов, родителей, молодых педагогов, активистов и выпускников-студентов местного отделения РДШ «Семья РДШ!» | Реализация образовательной  программы, развлекательных  мероприятий для участников | 11-20 июля 2022 | Участники обеспечены  раздаточным материалом,  обучены образовательной  программе Слёта |
|  | Провести обучение участников родительского сообщества; | Проведение «Родительского дня» с РДШ | 16 июля 2022 | Реализована образовательная и досуговая программа «Родительского дня» с РДШ |
|  | Подведение итогов Слёта | Распространение пост-релизов в  СМИ и социальных сетях, награждение самых активных участников Слёта | 20 -22 июля 2022 | Собрана обратная связь от участников Слёта |
|  |  |  |  |  |